{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Faq"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Faq","index":0,"n_rows":3,"n_cols":3,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["N.ro","Domanda","Risposta"]
[1,"A seguito di sopralluogo in sito, oltre alla presenza della canalizzazione parallela alla SP.38 si è rilevato in dx della canalizzazione predetta, un’altra canalizzazione che è rappresentata nella parte terminale da una sezione ad “U” in c.a. Si chiede se le opere di canalizzazione del tratto “B”:\r\n•\tdebbano prevede opere di raccordo alle canalizzazioni predette già esistenti;\r\n•\tse questo tratto di raccordo può realizzarsi in un terreno già espropriato al di fuori delle canalizzazioni del tratto B già previste, e se tanto non accade, prevedere lo stesso un collegamento tra tratto B e opere esistenti, con eventuale esproprio da definirsi in sede di consegna delle opere;\r\n•\tovvero, infine,  se nel caso la sezione B.1.1 coincida con il tratto terminale della canalizzazione ad “U”, andrebbe realizzato un’opera di collegamento tra la sez. B.1.1 e B.1.2  che, si prevede, possa svilupparsi per di circa 5 mt: in questo caso  la lunghezza del canale tra la sez. B.1.1 e B.1.2 si riduce di circa 5 mt.; \r\nInoltre chiediamo il piano particellare grafico ed analitico di esproprio e delle occupazioni temporanee.\r\n","Gli interventi da realizzarsi sono quelli di cui al progetto esecutivo pubblicato sul Portale Traspare, approvato dalla Regione Puglia – Dipartimento Mobilità, Qualità urbana, Opere pubbliche, Ecologia e Paesaggio – Sezione Autorizzazioni Ambientali – Servizio VIA/VINCA con Atto Dirigenziale n. 110 del 13/03/2020 e dal Comune di Massafra con Delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 08/02/2021, nel quale sono riportate anche le aree oggetto di esproprio.\r\n Si rimanda a quanto indicato all'art. 16 del disciplinare di gara con riferimento alle varianti al progetto ed alla valutazione delle eventuali proposte migliorative.\r\n"]
[2,"A seguito di sopralluogo in sito, oltre alla presenza della canalizzazione parallela alla SP.38 si è rilevato in dx della canalizzazione predetta, un’altra canalizzazione che è rappresentata nella parte terminale da una sezione ad “U” in c.a. Si chiede se la sezione B.1.1 coincida con il tratto terminale della canalizzazione ad “U\".\r\n\r\n","Il progetto esecutivo  “Interventi di Messa in sicurezza di vaste aree a rischio idraulico ed idrogeologico nel Comune di Massafra (TA) - Immissione nel Canale Patemisco - 1° stralcio\"  prevede essenzialmente:\r\n- risagomatura del canale San Marco a sezione trapezia dalla sezione B1.1 alla sezione B2.6 (tratto B1 e tratto B2);\r\n- risagomatura del Canale Patemisco a sezione trapezia  dalla sez. A1.12 alla sez. A2.13 a monte (tratto A1) e dalla sez. A2.13 alla sez. A2.15’ (tratto A2), a valle della confluenza col Canale San Marco;\r\n- sagomatura a sezione trapezia dell’impluvio C (Canale Tre Ponti) da sez. C1.1 a sez. C1.9.\r\n \r\nGli interventi previsti nel progetto  prevedono la sezione trapezia e non la sezione ad “U”, come riportato, tra l’altro, nell’elaborato descrittivo RT01 nelle pagg. 15, 16, 17, 24, 25 e 26.\r\n\r\nLe lavorazioni previste sono esclusivamente quelle di cui al progetto esecutivo approvato dalla Regione Puglia – Dipartimento Mobilità, Qualità urbana, Opere pubbliche, Ecologia e Paesaggio – Sezione Autorizzazioni Ambientali – Servizio VIA/VINCA con Atto Dirigenziale n. 110 del 13/03/2020"]